ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилых домов на 2017 год по городу Волковыску

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

| № п/п | Наименование объекта | Сроки проведения капитального ремонта | Виды ремонтно-строительных работ | План финансирования 2017 года, руб. | Подрядная организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома 13 по улице Горбатова в городе Волковыске | май 2017 | июль 2017 | капитальный ремонт кровли, замена оконных блоков в местах общего пользования, замена дверных блоков, ремонт ограждений балконов, установка приборов регулирования и учета тепловой энергии на ГВС | 80 494 | открытое акционерное общество (далее – ОАО) «ЖЭС г. Волковыска» |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома 20 по улице Горбатова в городе Волковыске | апрель 2017 | июнь 2017 | утепление торцов, ремонт балконов, ремонт стыков стеновых панелей, замена оконных блоков в местах общего пользования, ремонт отмостки, ремонт входных групп, установка прибора учета тепловой энергии на ГВС | 153 535 | ОАО «ЖЭС г. Волковыска» |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома 29 по улице Горбатова в городе Волковыске | февраль 2017 | март 2017 | капитальный ремонт кровли, замена оконных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, установка приборов регулирования и учета тепловой энергии на ГВС | 72 060 | ОАО «ЖЭС г. Волковыска» |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома 167 по улице Жолудева в городе Волковыске | январь 2017 | март 2017 | капитальный ремонт кровли, замена оконных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, установка приборов регулирования и учета тепловой энергии на ГВС | 60 230 | ОАО «ЖЭС г. Волковыска» |
| 5 | Жилой дом 2А по улице Победы в городе Волковыске. Капитальный ремонт кровли и утепление торцов. Установка прибора регулирования тепловой энергии и учета ГВС | март 2017 | апрель 2017 | утепление торцов, капитальный ремонт кровли, ремонт входных групп, установка приборов регулирования и учета тепловой энергии на ГВС | 22 113 | ОАО «ЖЭС г. Волковыска» |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома 18 по улице Социалистической в городе Волковыске | июнь 2017 | август 2017 | утепление торцов. Замена внутренних систем холодного водоснабжения и водоотведения | 207 928 | ОАО «ЖЭС г. Волковыска» |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 596 360 |  |

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Сроки проведения капитального ремонта | План финансирования 2017 года, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |
| Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома 21 по улице Аллейная в городе Волковыске с элементами модернизации | 364 | февраль 2017 | апрель 2017 | 2 000 |
| 2 | Жилой дом 13 по улице Багратиона в городе Волковыске. Реконструкция лестницы входа на мансардный этаж | 259 | январь 2017 | январь 2017 | 2 000 |
| 3 | Жилой дом 4 по улице Боричевского в городе Волковыске. Капитальный ремонт кровли | 3153 |  |  | 4 000 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома 12 по улице Боричевского в городе Волковыске | 2215 | сентябрь 2017 | декабрь 2017 | 30 000 |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома 30 по улице Боричевского в городе Волковыске | 2210 | сентябрь 2017 | декабрь 2017 | 30 000 |
| 6 | Жилой дом 3 по улице Горбатова в городе Волковыске. Капитальный ремонт кровли. Установка прибора регулирования тепловой энергии и учета ГВС | 1136 |  |  | 16 338 |
| 7 | Жилой дом 3А по улице Горбатова в городе Волковыске. Капитальный ремонт кровли. Установка прибора регулирования тепловой энергии и учета ГВС | 2320 |  |  | 15 851 |
| 8 | Жилой дом 3Б по улице Горбатова в городе Волковыске. Капитальный ремонт кровли. Установка прибора регулирования тепловой энергии и учета ГВС | 2410 | февраль 2017 | март 2017 | 15 909 |
| 9 | Жилой дом 11 по улице Горбатова в городе Волковыске. Капитальный ремонт кровли. Установка прибора учета тепловой энергии на ГВС и отопления | 5371 | июнь 2017 | июль 2017 | 50 000 |
| 10 | Капитальный ремонт и замена пассажирских лифтов подъезда 1 и подъезда 2 в доме 17 по улице Горбатова в городе Волковыске | 4239 | январь 2017 | февраль 2017 | 71 686 |
| 11 | Капитальный ремонт жилого дома 21А по улице Горбатова в городе Волковыске | 1182 | август 2017 | сентябрь 2017 | 45 000 |
| 12 | Капитальный ремонт жилого дома 39 по улице Горбатова в городе Волковыске | 1182 | август 2017 | октябрь 2017 | 70 000 |
| 13 | Жилой дом 41 по улице Горбатова в городе Волковыске. Капитальный ремонт входного тамбура 4-го подъезда. Установка прибора регулирования тепловой энергии и учета ГВС | 2228 | апрель 2017 | май 2017 | 35 000 |
| 14 | Капитальный ремонт жилого дома 91 по улице Жолудева в городе Волковыске | 68 | февраль 2017 | апрель 2017 | 2 000 |
| 15 | Капитальный ремонт жилого дома 171 по улице Жолудева в городе Волковыске | 4309 | май 2017 | июль 2017 | 60 000 |
| 16 | Капитальный ремонт жилого дома 8 по улице Короткой в городе Волковыске | 209 | февраль 2017 | апрель 2017 | 2 000 |
| 17 | Реконструкция вводно-распределительного устройства жилого дома 6 по улице Ленина в городе Волковыске | 1281 | январь 2017 | январь 2017 | 525 |
| 18 | Жилой дом 2 по улице Н.Борки в городе Волковыске. Капитальный ремонт кровли | 175 | август 2017 | сентябрь 2017 | 25 000 |
| 19 | Капитальный ремонт внутренних сетей жилого дома 53 по улице Октябрьской в городе Волковыске | 2961 | апрель 2017 | июнь 2017 | 99 603 |
| 20 | Жилой дом 137 по улице Октябрьской в городе Волковыске. Капитальный ремонт кровли | 368 | январь 2017 | январь 2017 | 2 135 |
| 21 | Капитальный ремонт жилого дома 17 по улице Панковой в городе Волковыске | 2130 | март 2017 | апрель 2017 | 94 532 |
| 22 | Капитальный ремонт кровли жилого дома 47 по улице Панковой в городе Волковыске. Установка системы регулирования тепловой энергии и учета тепловой энергии на ГВС и отопления. Корректировка | 2263 | март 2017 | апрель | 52 535 |
| 23 | Жилой дом 54 по улице Победы в городе Волковыске. Утепление торцов. Установка прибора регулирования тепловой энергии учета ГВС | 1088 | сентябрь 2017 | октябрь 2017 | 45 000 |
| 24 | Реконструкция вводно-распределительного устройства жилого дома 3 по улице Советской в городе Волковыске | 1481 | январь 2017 | январь 2017 | 475 |
| 25 | Капитальный ремонт внутренних сетей жилого дома 17 по улице Советской в городе Волковыске с элементами модернизации | 252 | январь 2017 | февраль 2017 | 15 356 |
| 26 | Жилой дом 25Б по улице Советская в городе Волковыске. Ремонт и замена инженерного обору-дования теплового пункта | 1275 | июнь 2017 | июль 2017 | 30 000 |
| 27 | Капитальный ремонт жилого дома 32Б по улице Советская в городе Волковыске | 3153 | март 2017 | март 2017 | 4 000 |
| 28 | Жилой дом 157 по улице Советская в городе Волковыске. Капитальный ремонт кровли | 438 | июль 2017 | сентябрь 2017 | 30 000 |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 850 945 |
| Разработка проектной документации |
|  |  |  |  |  | 30 000 |
| Затраты заказчика |
|  |  |  |  |  | 20 000 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1 497 305 |