ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилых домов на 2017 год по городским поселкам Красносельский и Россь Волковысского района

| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | сроки проведения капитального ремонта | Виды ремонтно-строительных работ | План финансирования 2017 года, руб. | Подрядная организация |
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |  |  |
| 1 | городской поселок Красно-сельский, улица Строителей, 1 | февраль 2017 | июнь 2017 | капитальный ремонт (далее – КР) жилого дома: КР рулонной кровли (в т.ч. балконных плит верхних этажей и козырьков входа) с утеплением перекрытия, наружных выходов на кровлю и вентиляционных шахт. Ремонт фасада с утеплением отдельных участков стен, выполнение противопожарных мероприятий. Ремонт стыков стеновых панелей, балконов, входных групп, лоджий, крылец (с устройством безбарьерной среды), отмостки. Замена окон и ремонт дверей в местах общего пользования (далее – МОП) | 99 015,21 | строительное общество дополнительной ответственности «Гидроспецфундаментстрой» г. Гродно |
| 2 | городской поселок Россь, улица Гвардейская, 30 | февраль 2017 | август 2017 | КР жилого дома: КР рулонной кровли, при необходимости утепление перекрытия. Ремонт фасада с утеплением отдельных участков стен, выполнение противопожарных мероприятий. Ремонт стыков стеновых панелей, балконов, входных групп, лоджий, крылец, отмостки. Замена окон и дверей в МОП. Ремонт внутридомовых распределительных инженерных сетей и иные работы согласно акту обследования | 82 519,75 | определится путем проведения тендерных торгов |
| 3 | городской поселок Россь, улица Гвардейская, 33 | декабрь 2016 | март 2017 | КР жилого дома: КР рулонной кровли (в т.ч. балконных плит верхних этажей и козырьков входа) с утеплением перекрытия, наружных выходов на кровлю и вентиляционных шахт. Ремонт фасада с утеплением отдельных участков стен, выполнение противопожарных мероприятий. Ремонт стыков стеновых панелей, балконов, входных групп, лоджий, крылец, отмостки. Замена окон и дверей в МОП | 50 845,98 | открытое акционерное общество «ЖЭС г. Волковыска» |

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов | Сроки проведения капитального ремонта | План финансирования 2017 года, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |
| 1. Объекты без ввода площади в текущем году |
| 1.1 | город Волковыск, улица Панковой, 58 (общежитие) | 6 703,4 | октябрь 2017 | июль 2018 | 77 620,00 |
|  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 77 620,00 |
| 2. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов |
| 2.1 | городской поселок Красносельский, улица Победы, 16 | 236,3 | сен-тябрь 2016 | февраль 2017 |  |
| 2.2 | городской поселок Красносельский, улица Победы, 18 | 527,3 | сен-тябрь 2016 | февраль 2017 | 32 564,26 |
| 2.3 | городской поселок Красносельский, улица Победы, 22 | 542,3 | сен-тябрь 2016 | февраль 2017 | 50 896,56 |
| 2.4 | городской поселок Красносельский, улица Победы, 32 | 606,9 | ноябрь 2016 | февраль 2017 | 3 000,00 |
| 2.5 | городской поселок Красносельский, улица Победы, 34 | 414,5 | декабрь 2016 | май 2017 | 52 212,22 |
| 2.6 | городской поселок Красносельский, улица Победы, 36 | 370,0 | ноябрь 2016 | февраль 2017 | 7 276,17 |
| 2.7 | городской поселок Красносельский, улица Победы, 40 | 1 032,8 | декабрь 2017 | июнь 2017 | 101 447,09 |
| 2.8 | городской поселок Красносельский, улица Рябиновая, 1 | 6 170,0 | октябрь 2016 | февраль 2017 | 88 256,84 |
| 2.9 | городской поселок Россь, улица Гвардейская, 25 | 3 402,0 | май 2017 | октябрь 2017 | 66 450,00 |
|  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 414 586,37 |
| 3. Разработка проектной документации |
| 3.1 | городской поселок Красносельский, улица Строителей, 6 | 4 738,7 | август 2017 | ноябрь 2017 | 8 000,00 |
| 3.2 | городской поселок Красносельский, улица Школьная, 9 | 708,8 | август 2017 | ноябрь 2017 | 3 000,00 |
| 3.3 | городской поселок Красносельский, улица Школьная, 11 | 364,4 | август 2017 | ноябрь 2017 | 3 000,00 |
| 3.4 | городской поселок Красносельский, улица Школьная, 15 | 892,8 | август 2017 | ноябрь 2017 | 3 000,00 |
| 3.5 | городской поселок Красносельский, улица Школьная, 19 | 345,7 | август 2017 | ноябрь 2017 | 3 000,00 |
| 3.6 | городской поселок Красносельский, улица Школьная, 21 | 356,3 | август 2017 | ноябрь 2017 | 3 000,00 |
| 3.7 | городской поселок Красносельский, улица Школьная, 23 | 347,8 | август 2017 | ноябрь 2017 | 3 000,00 |
| 3.8 | городской поселок Россь, улица Гвардейская, 31 | 3 926,0 | август 2017 | ноябрь 2017 | 8 000,00 |
|  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 34 000,00 |
| 4. Затраты заказчика |
| 4.1 | экологический налог, утилизация, переработка |  |  |  | 5 000,00 |
| 4.2 | изготовление ПСД: исходные данные, государственная экспертиза, технический, авторский надзор, госстройнадзор, ценнообразование, подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию |  |  |  | 25 900,00 |
|  | Итого по разделу 4 |  |  |  | 30 900,00 |
|  | Всего по графику |  |  |  | 789 487,31 |