Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:«Площадка для производства органо-минеральной смеси для рекультивации карьера «Скураты» ОАО «Волковысское ремонтно-строительное предприятие № 1»

План-график работ по проведению ОВОС:

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 13.05.2024 по 16.05.2024 |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 17.05.2024 по 31.05.2024 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности\* | с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 18.05.2024 по 07.06.2024 |
| Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Проведение общественных обсуждений на территории:  Республики Беларусь  затрагиваемых сторон\* | с 10.06.2023 по 31.08.2024  с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* | с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 10.06.2023 по 31.08.2024 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 10.06.2023 по 31.08.2024 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (прединвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 10.07.2024 по 02.10.2024 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 26.08.2024 по 18.11.2024 |

*\* объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, не оказывает трансграничное воздействие*

Сведения о планируемой хозяйственной или иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации:

Заказчик планируемой деятельности: Открытое акционерное общество «Волковысское ремонтно-строительное предприятие № 1» (ОАО «Волковысское РСП №1»)

Юридический адрес: 231900, Гродненская обл., Волковысский р-н, г. Волковыск, ул. Зои Космодемьянской, дом 4

Контактный телефон: 8 (01512) 22-82-6

E-mail: [rsp1@tut.by](mailto:rsp1@tut.by" \t "_blank)

В проекте принято решение выполнить сооружение площадки для изготовления органо-минеральной смеси, предназначенной для рекультивации существующего карьера «Скураты» согласно действующему плану по рекультивации карьера.

Место осуществления строительной деятельности предварительно определено заданием на проектирование на территории земельного участка с кадастровым номером 420800000001000834 (земельный участок для размещения объектов горнодобывающей промышленности, карьеры и иные объекты в стадии добычи полезных ископаемых), расположенном в Волковысском районе, Субочский с/с, У-41, земли СПК «Неверовичи».

Участок, выделенный для осуществления намеченной хозяйственной деятельности, расположен вне границ природных территорий, подлежащих специальной охране, особо охраняемых природных территорий.

Целесообразность осуществления данного проекта обусловленазаданием на проектирование и технологическим регламентом рекультивации карьера.

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

- 1 вариант «Площадка для производства органо-минеральной смеси для рекультивации карьера «Скураты» ОАО «Волковысское ремонтно-строительное предприятие № 1» непосредственно вблизи рекультивируемого карьера»;

- 2 вариант «Площадка для производства органо-минеральной смеси для рекультивации карьера ОАО «Волковысское ремонтно-строительное предприятие № 1» на производственной базе ОАО «Волковысское РСП №1»;

- 3 вариант «Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта.

Приоритетным направлением является выбор 1 варианта реализации намеченной хозяйственной деятельности, позволяющий минимизироватьвоздействие компоненты окружающей среды при доставке и использовании готового продукта для рекультивации карьера непосредственно в месте его использования.

Основное влияние проектируемый объект оказывает на компоненты природной среды при проведении строительных работ (работа строительных машин и механизмов) как источник выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух, воздействия физических факторов и влияния на почвенные ресурсы, растительный и животный мир. При эксплуатации объекта воздействие на компоненты природной среды воздействие оказывается в качестве источника выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух.